## 工作表1
坪 山 区 在 建 工地 信 息 查 询 系 统 |  |  |  | 报价（含税）： |  |  | 62911
|  |  |  | 项目名称 | 坪山区在建工地信息查询系统 |  | 报价人
|  |  |  | 报价时间 | 2017.4.27 |  | 联系方式
作业范围 |  |  |  | 单位：天
开发平台 | 一级目录 | 二级目录 | 功能描述 | PM | QA | UE | UI | Web | Server
微信前台 | 需求调研 | 需求方案策划 | 对需求的了解，整理，原型图的设计 | 1 |  | 1
| 资源准备 | 项目上线的资源准备 | 域名，服务器，微信公众号的设置 | 1
| 项目管理 | 项目沟通/项目质量 | 及时与客户保持沟通并保证软件高质量完成，准时交付。 | 2
| 交互设计 | 交互界面设计 | 根据UE，设计出符合项目需要的交互界面（UI） |  |  |  | 3
| 数据库设计 | 系统架构设计/数据库设计 | 根据项目需求，设计出满足项目需要的系统架构和数据库 | [5 empty] | 1
| 交付资料 | 源文件、源代码、测试报告 | 设计源文件、源代码、测试报告、使用说明书、系统部署 | 1 | 2 |  |  |  | 1
| 公众号菜单 | 文字查询 | 引导用户进入文字查询的页面。 | [5 empty] | 0.5
|  | 地图查询 | 引导用户进入地图查询的页面。
| 用户登录 | 统一账号登录 | 使用统一账号登录系统 |  |  |  |  | 0.5 | 1
| 文字查询 | 项目列表的筛选条件 | 提供工程名称，建设单位的模糊搜素 | [5 empty] | 0.5
|  | 项目列表页 | 展示项目的缩略信息，点击可以查看详情，当项目数量超过一定数量时，设置分页功能 |  |  |  |  | 0.5
|  | 项目详情 | 展示项目详情信息，如工程类别，投资渠道，主管部门，地图信息（可点击链接到地图上）等 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
| 地图查询 | 地图查询 | 输入关键词，显示查询结果的工地数，若无工地，则只显示地图，不显示工地。 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
|  | 地图标记 | 在地图上拖拽标记物到地图上未标记工地的位置上，点击确认后，将地理位置发送到系统后台，便于运营者登记信息。 |  |  |  |  | 0.5 | 1
|  | 查看地图标注信息 | 点击的地图上标注可以显示工地的缩略信息，点击缩略信息查看工地详情。 |  |  |  |  | 1 | 0.5
后台管理 | 用户管理 | 用户分类 | 管理员，运营人员，普通用户。 | [5 empty] | 2
|  | 用户编辑 | 修改用户信息及密码
|  | 用户列表 | 管理所有用户信息，查询，编辑，删除
| 工地信息管理 | 数据导出、导入 | 按系统格式，批量导出，和导入工地数据。 | [5 empty] | 2
|  | 工地信息列表 | 按照筛选条件，对工地信息进行搜索，排序，并可以编辑工地信息，查看工地信息。 | [5 empty] | 1
| 消息反馈 | 用户信息通知 | 接收用户从前端提交过来的位置信息。 | [5 empty] | 2
| 系统设置 | 系统管理 | 管理公众号基本信息，地图api的管理等。 | [5 empty] | 5
|  | 权限管理 | 管理用户日常权限 | [5 empty] | 3
|  | 日志管理 | 记录运营人员更新工地信息的操作记录。 | [5 empty] | 2
|  | 位置信息转换 | 处理GPS坐标与实际位置信息的转换。 | [5 empty] | 2
本项目开发内容工数小计 |  |  |  | 5 | 2 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5
| 项目名称 | 单价（人天） |  | 天数(工数) | 金额 | 备注
1 | UE | 1000 |  | 1 | 1000 | 产品原型
2 | UI | 1100 |  | 3 | 3300 | 产品界面
3 | PM | 1250 |  | 5 | 6250 | 产品人员
4 | QA | 900 |  | 2 | 1800 | 产品测试
5 | Web | 1150 |  | 3.5 | 4025 | 网页开发
6 | Server | 1350 |  | 25.5 | 34425 | 后台开发
报价单/Quotation
项目 | 描述 | 单价 |  | 项目总数 | 金额 |  | 备注
1 | 软件开发费用 | 50800 |  | 1 | 50800
2 | 维护费 | 7200 |  |  | 7200
3 | 服务器费用 | 1350 |  | 1 | 1350 |  | 1核1GB，4M带宽，1年
4 | 代采购费用
| 小计（不含税） |  |  |  | 59350
5 | 税 |  |  |  | 3561
| 合计（含税） |  |  |  | 62911
※1）本次报价有效期为1个月，报价浮动随公司成本变化而变化； ※2）项目总开发周期为1.5~2个月左右； ※3）本报价为初步报价，最终报价可能会有小幅调整；