## 工作表1
美视微信优化项目需求报价
开发平台 | 一级目录 | 二级目录 | 功能描述 | UE | UI | Web | Wechat | Server | Server
| 数据库优化 | 调整数据库设计 | 根据项目需求，调整数据库结构 | [5 empty] | 1
| 测试 | 项目整体测试 | 包含功能测试、接口测试 | [5 empty] | 2
| 商品 | 购物车 | 添加购物车，支持一个订单包含多个且不同商品的商品 | [5 empty] | 2
|  | 邮费项 | 购买商品的时候，支持设置不同地区不同邮费。 | [5 empty] | 2
| 订单 | 物流提示 | 下单成功后，给用户发送快递信息（方式采用微信模板消息） | [5 empty] | 1
|  | 下单提醒 | 支持后台绑定运营者微信，一旦有新的订单，以短信和微信消息通知运营人员。 | [5 empty] | 1
后台管理 | 人员管理 | 新增运营人员 | 绑定运营人员微信，运营人员可接收订单提醒功能。 | [5 empty] | 2
|  | 解绑运营人员 | 对已离职的人员，解除其绑定关系。
| 物流管理 | 接入物流 | 接入第三方物流系统的sdk。 | [5 empty] | 2
|  | 管理物流 | 添加，编辑，禁用，删除商城所支持的快递。 | [5 empty] | 1
|  | 设置快递费用 | 根据不同的地区和不同快递，设置费用。 | [5 empty] | 1
| 订单管理 | 物流跟踪 | 可显示商品的物流情况。 | [5 empty] | 2
|  | 订单操作记录 | 记录操作订单的记录信息。 | [5 empty] | 1
| 报表管理 | 日报表 | 展示日销售情况。 | [5 empty] | 3
|  | 周报表 | 展示周销售情况。
|  | 月报表 | 展示月销售情况。
|  | 季度报表 | 展示季度销售情况。
| 系统设置 | 短信息配置 | 配置短信通知参数与模板。 | [5 empty] | 2
|  | 模板消息配置 | 配置微信通知参数与模板。
|  | 物流sdk 配置 | 配置物流系统的参数。
|  | 地区管理设置 | 配置国内地区，地区在邮费设置中可被赋予价格，作为用户下单是，快递费用的参照。
本项目开发内容工数小计 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 23
| 项目名称 | 单价（人天） | 天数(工数) | 金额 |  | 备注
1 | PM | 1100 | 12 | 13200 |  | 项目管理
2 | Server | 1350 | 23 | 31050 |  | 后台
报价单/Quotation
项目 | 描述 | 单价 | 项目总数 | 金额
1 | 软件开发费用 | 44250 | 1 | 44250
2 | 维护费 | 15000
3 | 服务器费用 | 1832 | 1 核 2G 4M 带宽 （1年）
4 | 代采购费用
| 小计（不含税） | 61082 |  | 44250
5 | 税 |  |  | 1327.5
| 合计（含税） | 64746.92 |  | 45577.5
※1）本次报价有效期为1个月，报价浮动随公司成本变化而变化； ※2）项目总开发周期为 1 个月左右； ※3）本报价为初步报价，最终报价可能会有小幅调整；