## Table 1
财务BI财务工具项目 定位：面向财务部门用户的报表展示智能应用平台
开发周期 | ~3个月
报价 | 140800
客户端 | PC浏览器 | Microsoft Edge , IE 9/10/10, Firefox latest, Google Chrome latest, Safari
| Mobile浏览器 | 兼容Android 4.4 ，iOS 7+ 系统自带浏览器，微信内嵌浏览器
功能列表及时间评估详情 |  |  |  | UI/UE （人天） | API端 （人天） | 后台前端 （人天） | 测试 （人天） | PM/SA （人天）
板块 | 模块 | 子模块 | 功能说明
需求&设计 | -- | 原型设计 | 交互原型设计 |  |  |  | 0
|  | 界面设计 | 界面设计 | 15
需求及系统分析
|  | 架构设计 |  |  |  |  | 0 | 3
基础功能 |  | 登录
| 集成登录（外部） | LDAP域帐号 | 集成AD帐号登录
| 权限管理 | 角色管理
组织结构管理
权限配置
用户管理
| 系统菜单 | 系统菜单管理
报表目录管理
在线帮助系统
报表 | 报表通用功能 | WEB形式报表展现
报表图形化转换
报表的发布
报表操作权限
报表权限
报表发布
报表下载
Control Point
Cost interlock schedule
Cycle & Version control
Task queue
Basic data
Data source Detail
4.5% mark up accumulation
QTQ Model take down accumulation
QTQ PN take down accumulation
BPC CA accumulation
BPC BMC Forecast（筛选：BU、CEO)
Master data maintenance
Material list
BU list
Geo list
Region list
Segment list
Mapping
Operation Data
Deal maintenance
Deal maintenance
Biz data maintain
Qty
$M
$/CA
In-tape
QTQ Model take down
QTQ PN take down
Out-tape
Consumption base allocation-detail
Out-tape consumption forecast by Deal
Validation
Validation
In+Out Summary QtQ(筛选：segment、geo，动态表头：PRC QX MO)
Consumption base allocation-Summary
4.5% mark up accumulation
QTQ Model take down
QTQ PN take down (筛选：commodity、sub commodity、GEO、SUBGEO、REGION）
Out tape detail（筛选：BU、segment、GEO、SUB GEO、REGION，gategory栏类似菜单有等级关系)
Result checking by MTM
Report
Report
Tape Summary monthly(筛选：Geo)
Tape BU Sum
QTQ by MTM（按钮：计算、下载，筛选：BU、segment、GEO、REGION)
Allocation Data Publish
推送通知 | 基础设置 | 邮件模版、SMTP服务设置
| 邮件推送 |  | 通过邮件推送待审核、审核通过等报表动态通知
6
管理及测试 | 系统测试 |  | 测试（含计划、用例、测试执行、问题修复）
| 文档 |  | 设计文档、需求文档、部署维护文档 |  |  |  |  | 5
| 项目管理 |  | 项目过程中管理及需求确认跟踪 |  |  |  |  | 35
小计（人天） |  |  |  | 15 |  | 6 | 0 | 43
总计（人天） |  |  |  | 64